## Hoja 1
SPRINT 0
FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDADES
2022-09-17 | 2022-10-03 | ANALISIS | Requisitos -> Product Backlog
Historias de usuarios y tareas -> Issues y Milestones
Definir tareas dentro de las historias de usuarios
|  | TAREAS | Especificar Requerimientos (Especificacion IEEE830) y subirlo en un carpeta de github en la rama main
Git y Github : Instalacion y Registracion
Crear Project Estilo Kanban -> Historias de usuario, tareas e incidencias
Idea del mapa del Sitio (Maquetación)
Llevar Registro de Meeting y toda la info necesaria dentro de la Wiki de Github
SPRINT 1
FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDADES
2022-10-03 | 2022-10-17 | FRONTEND | HTML Y CSS
|  | VARIOS | NAVEGABILIDAD (UI), LINKS FUNCIONALES, Y RESPONSIVE.
ESTILO Y FUNCIONALIDAD : BOOTSTRAP Y JAVASCRIPT
SPRINT 2
FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDADES
2022-10-17 | 2022-11-14 | DEPLOY | SITIO FUNCIONAL EN HOSTING REMOTO DE SITIO INSTITUCIONAL (WORDPRESS)
|  | DEPLOY | FRONTEND en subcarpeta (subdominio)
|  | HTML | Linkeado al repositorio de Github
|  | BACKEND | Script de la base de datos en MYSQL
|  | BACKEND | Consultas: INSERT, SELECT, UPDATE, JOIN